## 結合試験実施報告書
結合試験実施報告書
以下の期間において、コテージ貸し出しサイトに関する結合試験をおこなった。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間 ： 2015年10月13日（火）～2015年10月22日（木）
作業体制 ： 以下の体制にて作業を実施した。
・試験責任者
瀬下航平
・試験実施者
瀬下航平、森川可南子、石川将平、柳田光、多湖大輔 端本平佑、水谷友洋、水口光、山下周、木澤貴裕
・作業方法
7月生Eが作成したコテージ貸し出しサイトのプログラムを結合した状態で、画面単位にて結合試験を行った。結合試験では、ホワイトボックステストとしてシナリオ試験、ブラックボックステストとしてアドホック試験を実施し、当該サイトの動作確認およびその品質確認をおこなった。
実施結果 ：
実施結果は以下の通り。
| １．シナリオ試験 |  |  |  | （単位＝件）
No. | 機能名 | テスト項目数 | テストケース数 | チェック完了件数 | チェック未完了件数
1 | メイン画面 | 8 | 8 | 8 | 8
2 | 新規会員登録画面 | 25 | 25 | 25 | 25
3 | 新規会員登録確認画面 | 11 | 11 | 11 | 11
4 | 新規会員登録完了画面 | 155 | 155 | 155 | 155
5 | マイページ画面 | 10 | 10 | 10 | 10
6 | 会員情報編集画面 | 7 | 7 | 7 | 7
7 | 会員情報編集確認画面 | 30 | 30 | 30 | 30
8 | 会員情報編集完了画面 | 8 | 8 | 8 | 8
9 | 商品購入画面 | 8 | 8 | 8 | 8
10 | 人気商品一覧画面 | 38 | 38 | 38 | 38
11 | 商品一覧画面 | 31 | 31 | 31 | 31
12 | 商品情報詳細画面 | 120 | 120 | 120 | 120
13 | カート画面 | 39 | 39 | 39 | 39
14 | 購入確認画面 | 25 | 25 | 25 | 25
15 | 購入完了画面 | 80 | 80 | 80 | 80
16 | 退会画面 | 61 | 61 | 61 | 61
17 | 退会確認画面 | 10 | 10 | 10 | 10
18 | 退会完了画面 | 9 | 9 | 9 | 9
19 | リクエスト投稿画面 | 19 | 19 | 19 | 19
20 | リクエスト投稿確認画面 | 130 | 130 | 130 | 130
21 | リクエスト投稿完了画面 | 80 | 80 | 80 | 80
22 | 利用規約画面 | 61 | 61 | 61 | 61
23 | ヘルプ画面 | 10 | 10 | 10 | 10
24 | 管理者ログイン画面 | 9 | 9 | 9 | 9
25 | 管理:会員情報画面 | 80 | 80 | 80 | 80
26 | 管理:商品情報画面 | 61 | 61 | 61 | 61
27 | 管理:リクエスト情報画面 | 10 | 10 | 10 | 10
28 | 管理:料金変更情報画面 | 9 | 9 | 9 | 9
29 | 管理:購入情報画面 | 19 | 19 | 19 | 19
30 | 管理:売り上げ商品情報画面 | 130 | 130 | 130 | 130
| 合計 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293
2．アドホック試験
No. | 機能名 | バグ発生件数 | バグ修正件数 | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
1 | メイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 新規会員登録画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 新規会員登録確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 新規会員登録完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | マイページ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 会員情報編集画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 会員情報編集確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 会員情報編集完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 商品購入画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 人気商品一覧画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 商品一覧画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 商品情報詳細画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | カート画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 購入確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 購入完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 退会画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 退会確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 退会完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | リクエスト投稿画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | リクエスト投稿確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | リクエスト投稿完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 利用規約画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ヘルプ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 管理者ログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 管理:会員情報画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 管理:商品情報画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 管理:リクエスト情報画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 管理:料金変更情報画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 管理:購入情報画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 管理:売り上げ商品情報画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上記のとおり、すべてのテストケースに対するチェックをおこない、システム品質の改善をおこなった。結合テストは十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。 上記作業が完了したことに伴い、総合試験に進んでよいか判断を伺いたい。
2015-10-23